ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 15.08.2018                                                                                     № 304-ОД

с. Куйбышево

### Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

### по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

### по образовательным программам основного общего

### и среднего общего образования на территории

### Куйбышевского района в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, письмом министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее МО и ПО РО) от 12.07.2018 № 24/4.3-9470 «О подведении итогов проведения ГИА в 2018 году», а также приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2019 году», в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году на территории Куйбышевского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Куйбышевского района в 2018-2019 учебном году (приложение № 1).

2.Работникам отдела образования, руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в рамках своей компетенции.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

заведующего отделом образования                              	    Е.Д. Евтушенко

Евтушенко Е.Д.

тел. 32-0-27

Приложение № 1

к приказу отдела образования

от 15.08.2018 № 304-ОД

План

мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории Куйбышевского района  в  2018-2019 учебном году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2018 году в Ростовской области | Июль-август | Отдел образования |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов об итогах организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Куйбышевского района в 2018 году. | Июль-август | Отдел образования |
| 1.3. | Организация обсуждения результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ на территории Куйбышевского района в 2018 году на заседании пленарного заседания августовской конференции педагогических Куйбышевского района и на заседаниях РМО учителей-предметников Куйбышевского района. | Август | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.2. | Разработка планов мероприятий по подготовке к ГИА в 2019 году на основе анализа результатов ГИА в 2018 году | Сентябрь 2018 г. | Общеобразовательные организации |
| 2.3. | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Куйбышевского района | по отдельному плану | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.4. | Организация входного мониторинга уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов учебным предметам | начало октября 2018г. | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.5. | Формирование банка обучающихся, имеющих пробелы в знаниях по учебным предметам | По итогам входного мониторинга | Общеобразовательные организации |
| 2.6. | Организация индивидуальных, групповых занятий, консультаций для обучающихся на основе анализа входного мониторинга уровня обученности для устранения пробелов в знаниях по учебным предметам | В течение 2018-2019 учебного года | Общеобразовательные организации |
| 2.7. | Мониторинг уровня обученности учащихся 9-х,11-х классов по учебным предметам | В течение 2018-2019 учебного года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.8. | Методическое сопровождение учителей русского языка и литературы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь-ноябрь 2018 года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.9. | Проведение семинаров и совещаний районных методических объединений по актуализации и распространению положительного опыта работы по подготовке обучающихся к ГИА | сентябрь 2018, Ноябрь 2018 Март 2019 | Заведующий РМК, руководители РМО |
| 2.10 | Проведение дней открытых дверей в общеобразовательных организациях, показывающих высокие результаты преподавания по учебным предметам | В течение 2018-2019 учебного года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.11 | Проведение репетиционного тестирования по подготовке к итоговому сочинению, государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования. | ноябрь 2018 года, март 2019 года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.12 | Проведение тренинга с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | октябрь 2018-март 2019 года | Руководители МБОУ |
| 2.13 | Организация прохождения педагогами общеобразовательных школ курсов повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблемам повышения качества образования | В течение 2018-2019 учебного года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 2.14 | Мониторинг претендентов на получение аттестатов с отличием об основном общем и среднем общем образовании | апрель-май 2019 года | отдел образования |
| 3. Нормативно-правовое обеспечения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году на территории Куйбышевского района в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами (в рамках своих полномочий) | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования |
| 3.2 | Подготовка предложений в МО и ПО РО по персональному составу: - территориальных экзаменационных комиссий (ТЭК); - территориальных предметных комиссий (ТПК); - территориальных конфликтных комиссий (ТКК); - руководителей пунктов проведения экзаменов ГИА-9, ГИА-11 (далее – ППЭ); - организаторов ППЭ; - технических специалистов; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ и т.д. | В соответствии с нормативными документами | Отдел образования |
| 3.3 | Подготовка проектов нормативных правовых актов отдела образования Администрации Куйбышевского района: - О мерах по организации и проведению ГИА-9 (в рамках своих полномочий) - О мерах по подготовке к проведению ГИА-11 (в рамках своих полномочий); - Об участии в ЕГЭ по русскому языку и математике (в соответствии с утвержденным расписанием и приказами МО и ПО РО); - Об участии в ЕГЭ по предметам по выбору (в соответствии с утвержденным расписанием и приказами МО и ПО РО) - и др. | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования |
| 3.4. | Подготовка проекта постановления Администрации Куйбышевского района об утверждении состава рабочей группы по подготовке к ГИА в 2019 году | Октябрь 2018 | Отдел образования |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Куйбышевского района в 2019 году | август –сентябрь 2018 года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 4.2 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | февраль-май 2019 года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне | сентябрь-декабрь 2018 года, январь-май 2019 года | отдел образования |
| 5.2. | Проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для: - руководителей пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - организаторов пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | Февраль- апрель 2019 года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 5.3. | Обеспечение участия педагогических работников в обучающих семинарах по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. | В течение года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 5.4. | Проведение инструктивных совещаний для директоров и заместителей директоров ОУ по вопросам организации и проведения ГИА. | октябрь 2018 года, январь, март, май 2019 года | отдел образования |
| 5.5. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2018 года - май 2019 года | отдел образования |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года | август-сентябрь | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 6.2. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее - ФИС) в установленном порядке | по отдельному плану- графику внесения сведений в РИС в 2018-2019 учебном году | отдел образования |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов | до 01 декабря 2018 года | отдел образования |
| 6.4. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 №755 | по плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2018- 2019 учебном году | отдел образования |
| 6.5. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2018 года | отдел образования |
| 6.6. | Формирование состава ГЭК, территориальных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2018 года- апрель 2019 года | отдел образования |
| 6.7. | Формирование состава работников ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, апрель-май 2019 года | отдел образования |
| 6.8. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для использования технологий печати ЭМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | Сентябрь 2018 года - февраль 2019 года | отдел образования |
| 6.9. | Участие в федеральных тренировках по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканированию ЭМ в штабе ППЭ | по отдельному плану- графику | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 6.10 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль, май 2019 года | отдел образования |
| 6.11 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, территориальных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | март, май, август 2019 года | отдел образования |
| 6.12 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2018, февраль, май 2019 года | Общеобразовательные организации, отдел образования |
| 6.13 | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей Обеспечение привлечения совершеннолетних дееспособных граждан Куйбышевского района в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, в том числе путем взаимодействия с общественными организациями, родительской общественностью, представителями социально активного населения для их аккредитации МО и ПО РО в установленном порядке. | сентябрь - года, февраль-июнь - года | отдел образования |
| 6.14 | Организация взаимодействия с региональными структурами, обеспечивающими проведение ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования |
| 6.15 | Обеспечение общеобразовательных организаций района нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году. | В течение 2018-2019 учебного года по мере поступления | Отдел образования |
| 6.16 | Организация участия в совещаниях для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году. | По мере проведения | Отдел образования |
| 6.17 | Организация участия руководителей ППЭ, председателя ТЭК, председателей территориальных предметных, территориальной конфликтной комиссии в региональных совещаниях, семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | По мере проведения | Отдел образования |
| 6.18 | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями директоров по УВР, руководителями РМО, учителями - предметниками по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.19 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году: - ОП (дислокация с.Куйбышево) МО МВД России «Матвеево-Курганский»; - МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО»; - отдел ГО и ЧС по Куйбышевскому району; - ПО ЮЗЭС Куйбышевского РЭС; - Куйбышевским ЛТУ; - отделением ГПН | Март- июнь 2019 | Отдел образования |
| 6.20 | Организация проведения заседаний рабочей группы по вопросам создания условий для проведения ГИА в 2019 году | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования, Администрация Куйбышевского района |
| 6.21 | Организация и проведение заседаний ТЭК Куйбышевского района | В соответствии с планом работы ТЭК | Отдел образования |
| 6.22 | Работа по организации видеонаблюдения в ППЭ, в местах работы ТПК | Февраль-май 2019 | Отдел образования, образовательные организации, на базе которых размещены ППЭ |
| 6.23 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, том числе в форме ЕГЭ, в 2019 году в установленном порядке | В соответствии с нормативными документами | Отдел образования, образовательные организации, на базе которых размещены ППЭ |
| 6.24 | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11, в том числе установка защищенных каналов связи для передачи персональных данных | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.25 | Определение транспортных схем доставки выпускников 9-х, 11-х классов в ППЭ | Март-апрель, сентябрь 2019 | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции) | октябрь 2018 года- апрель - а | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.2. | Проведение конкурса видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | апрель-май 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.3. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.4. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | Апрель 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.5. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «ЕГЭ-волонтер» | сентябрь 2018 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.6. | Организация проведения тренировочных мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2018 года, Март, апрель 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.7. | Координация своевременного доведения до участников ГИА-11 перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещения данного перечня на их официальных сайтах | до 1 февраля 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.8. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.9. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году | постоянно | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.10 | Проведение районных (городских), школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2018 года, апрель 2019 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.11 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.12 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи, классные часы; - сайты отдела образования, общеобразовательных организаций. | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.13 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет; - о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | В сроки, определенные Порядком проведения ГИА | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг движения выпускников в муниципальных образованиях области | январь-май 2019 года | отдел образования |
| 8.2. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2018 году | Октябрь 2018 | отдел образования |
| 8.3. | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | апрель-Май 2019 года | отдел образования |
| 8.4. | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ на этапе государственной итоговой аттестации | Май-июль 2019 года | отдел образования |
| 8.5. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | До 15.12.2018; до 15.04.2019 | отдел образования |